## OUTCOMES
Outcome | Indicador | Línea Base (Enero 2021) | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Meta global | Información requerida | Método de cálculo | Agencia (persona) responsable | Recursos requeridos (opc.)
1. Las ONG y organizaciones de base comunitaria priorizadas, y entidades del SNU, cuentan con herramientas para poner en marcha o mejorar mecanismos de queja y reporte para casos o sospechas de explotación y abuso sexual -EAS- (que son seguros, accesibles, amigables y sensibles a las características y necesidades de las personas de acuerdo con el curso de vida, el género, la etnia, la situación de discapacidad) | Porcentaje de ONG y entidades SNU que implementan en un nivel ALTO, mecanismos de queja de EAS para las comunidades (según los estándares mínimos establecidos a nivel global). | 16 (equivalente a 38% del total) de las 42 entidades SNU/organizaciones que participaron en la encuesta anual 2020 sobre estandares mínimos en PEAS , no dispone de mecanismos de queja en terreno para recibir casos o sospechas de EAS por parte de las comunidades | Diciembre de 2021: El 10% de ONG y entidades SNU que no tenían un mecanismo de queja, se encuentran en alguno de los siguientes niveles de implementación: NIVEL BAJO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que se ha socializado con el personal y socios implementadores NIVEL MEDIO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que es accesible al personal, socios implementadores y comunidades participantes NIVEL ALTO: Se cuenta con un mecanismo de reporte funcional, accesible y adaptado a las necesidades de las comunidades participantes, según sus características por género, curso de vida, pertenencia étnica y condición de discapacida |  |  | A Junio de 2022: El 30% de ONG y agencias/fondos/programas SNU que no tenían un mecanismo de queja, se encuentran en un nivel ALTO de implementación. NIVEL BAJO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que se ha socializado con el personal y socios implementadores NIVEL MEDIO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que es accesible al personal, socios implementadores y comunidades participantes NIVEL ALTO: Se cuenta con un mecanismo de reporte funcional, accesible y adaptado a las necesidades de las comunidades participantes, según sus características por género, curso de vida, pertenencia étnica y condición de discapacidad | Herramientas y documentos disponibles que brindan orientaciones prácticas para el establecimiento de mecanismos de queja de EAS para las comunidades | Paso 1: Identificar los documentos y herramientas en materia de mecanismos de queja de EAS que son susceptibles de replicar por parte de ONG y agencias/fondos/programas SNU. Paso 2: Identificar las ONG y agencias/fondos/programas SNU del TF de PEAS y de la Red PEAS que no cuenten con mecanismos de queja de EAS para las comunidades o que estén en proceso de establecerlos. Paso 3: Realizar sesiones de socialización de estas herramientas y mecanismos. | ACNUR ONU Mujeres Coordinación
| Número de actividades de asistencia técnica realizadas dirigidas a mejorar los mecanismos de queja y reporte de casos o sospechas de explotación y abuso sexual | cero | Febrero de 2022: Al menos 100 personas de 20 entidades SNU y organizaciones han participado en la caracterización de los mecanismos de queja |  |  | Mayo de 2022: Al menos 100 personas de 20 entidades SNU y organizaciones han participado en dos actividades de desarrollo y socialización de la caracterización y recomendaciones | Actas y listados de inscripción y asistencia de las actividades de diseño, puesta en macha y socialización de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la caracterización de los mecanismos de queja priorizados | Paso 1: Elaborar una herramienta para el registro de participantes en cada una de las actividades de desarrollo y socialización de la caracterización. Paso 2: Contabilizar (sumar) el número de personas registradas en cada actividad, desagregando la información por sexo y agencia u organización a la que pertenezca Paso 3: Contabilizar (sumar) el número de personas registradas en las actividades de socialización de resultados de la caracterización final (presenciales o remotas) | ACNUR ONU Mujeres Coordinación
2. Las comunidades participantes, las ONG y agencias del SNU acceden a herramientas para la Prevención de la Explotación y Abuso Sexual y el personal del SNU cuenta con información clave en materia de Acoso Sexual | Las comunidades participantes, las ONG y agencias del SNU utilizan herramientas para la Prevención de la Explotación y Abuso Sexual. | Un 38% de las ONG y agencias del SNU reportan que el 100% de sus miembros han realizado el curso virtual sobre la Prevención de la Explotación y Abuso Sexual; un 21% que más del 85% y otro 21% más del 50%. (Ver Informe de Monitoreo Anual sobre Prevención de Explotación y Abuso Sexual Colombia –2020) | En julio de 2021, se ha definidio la información pertinente sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja, iniciando su socialización con comunidades, ONG y agencias, y se cuenta con una herramienta y su guía de uso para la evaluación de riesgos de EAS. | En septiembre de 2021: 50% de las comunidades participantes priorizadas y un 100% de las ONG y agencias SNU han recibido materiales y piezas de información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja; se cuenta con una herramienta y guia de uso para la evaluación de riesgos, y se han realizado 2 jornadas de sensibilización sobre su uso; y 50% de los miembros del task Force cuentan con un analisis de factores de riesgos. | En diciembre de 2021: 75% de las comunidades participantes priorizadas y un 100% de las ONG y agencias SNU han recibido materiales y piezas de información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja; se cuenta con una herramienta y guia de uso para la evaluación de riesgos, y se han realizado 4 jornadas de sensibilización sobre su uso; y 75% de los miembros del task Force cuentan con un analisis de factores de riesgos. | Un 75% de las comunidades participantes, las ONG y agencias del SNU utilizan herramientas para la Prevención de la Explotación y Abuso Sexual. | Piezas comunicativas sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. Listados de asistencia, memorias/actas y fotografías de activiaddes con comunidades participantes priorizadas, así como con agencias SNU y ONG. Documento con herramienta y guía de uso para evaluación de riesgos. Listados de asistencia y actas/ memorias de actividades de sensibilización realizadas por el Task force. Listado de los miembros del task Force que cuentan con un analisis de factores de riesgos | Paso 1: identificación y elaboración de materiales claves (información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja; herramienta y guia evaluación de riesgos. Paso 2: socialización y divulgación de diferentes insumos/ materiales. Paso 3: monitoreo - seguimiento y medición de uso. | ONU Mujeres WFP ONUDDHH UNFPA PNUD UNDSS Misión de Verificación Coordinación
| El personal de SNU conoce información clave frente al acoso sexual. | Por definir (verificar con las áreas de RH si existe información previa) | En julio de 2021: 20% del personal del SNU ha accedido a materiales de sensibilizacion de prevencion y respuesta frente al acoso sexual. | En septiembre de 2021: 60% del personal del SNU ha accedido a materiales de sensibilizacion de prevencion y respuesta frente al acoso sexual. | En diciembre de 2021: 80% del personal del SNU ha accedido a materiales de sensibilizacion de prevencion y respuesta frente al acoso sexual. | Por lo menos un 80% del personal del SNU ha accedido a materiales de sensibilizacion de prevencion y respuesta frente al acoso sexual. | Listados de personal del SNU que han accedido a los materiales | Paso 1: Elaboración de materiales de sensibilización. Pado 2: socialización (jornadas de sensibilización)
3. El UNCT / EHP / GIFMM e integrantes de la Red PEAS acceden a información y asistencia técnica para el monitoreo y reporte PEAS | Porcentage de indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force que cuentan con analísis cuantitativos y cualitativos, actualizados - así como con medios de verificación sistematizados - para la oportuna gestión y coordinación de la Red PEAS | Cero | A Julio 2021, el 100% de los indicadors de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force cuentan con datos actualizados sobre las líneas de base y el nivel de cumplimiento de los hitos establecidos para cada uno de ellos. | A Agosto de 2021, se ha producido un análisis crítico agregado del nivel de avance del del Plan de Acción de PSEA del Task Force, (i.e. cuál es el punto de partida en cada indicador, cuál ha sido el nivel de logro, qué factores explican el desempeño observado y qué recomendaciones se deben seguir para continuar o mejorar la implementtación del Plan) |  | A diciembre de 2022, el 100% de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force cuentan con analísis cuantitativos y cualitativos, actualizados - así como con medios de verificación sistematizados - para la oportuna gestión y coordinación de la Red PEAS | Informes elaborados y remitidos a través de correo electrónico al UNCT/EHP/GIFMM, actas de reunión de Red PEAS(listados de asistencia) | 1. Establecer un procedimiento para realizar el analisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force así como con medios de verificación sistematizados - para la oportuna gestión y coordinación de la Red PEAS cuantitativo y cualitativo de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force 2. Elaborar informes a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force 3. Socializar informes con actores clave REd PEAS/GIFMM/ UNCT/EHP En relación con Informes Estanadres Mínimos PEAS Colombia y seguimiento a PEAS en Marcos Humanitarios Paso 1: Aplicar la encuesta anual sobre estándares mínimos de operación PEAS a integrantes del UNCT/EHP/GIFMM/ Red PEAS. Paso 2: Procesar y analizar la información de las actividades de consulta sobre la implementación acerca de los estándares mínimos de operación en PEAS. Paso 3. Elaborar informe a partir de los resultados de la encuesta anual. Paso 4. Hacer seguimiento semestral a los indicadores sobre PEAS en los instrumentos de gestión de la acción humanitaria entre ellos HRP y RMRP 2021. Paso 5. Elaborar informe sobre los avances evidenciados sobre PEAS en los instrumentos de gestión de la acción humanitaria entre ellos HRP y RMRP 2021 y socializar con actores relevantes. Paso 6: socializar informes formalmente con integrantes UNCT / EHP / GIFMM e integrantes de la Red PEAS | Coordinación
| Número de reportes cuatrimestrales sobre avances del Plan de Acción del Task Force PEAS socializados formalmente al UNCT y reportes generales sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS | Cero | A agosto 2021: El UNCT / EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS acceden al menos 2 reportes cuatrimestrales sobre el nivel de avance del Plan de Acción y sobre el nivel de implementación estandares mínimos, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS | A diciembre 2021: El UNCT / EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS acceden al menos a 3 reportes cuatrimestrales sobre implementeación del Plan de Acción | A diciembre 2021: El UNCT/ EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS han accedido al menos a 3 reportes cuatrimestral y 1 reportes generale sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEA | A enero 2022: El UNCT / EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS acceden al menos a 1 reporte general elaborado a partir de la compilación sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS en 2021 | Informes elaborados y remitidos a través de correo electrónico al UNCT/EHP/GIFMM, actas de reunión Red PEAS(listados de asistencia) Presentaciones realizadas en el UNCT y actas | Paso 1. Elborar y socializar informes cuatrimestralmente sobre el nivel de implementación del plan de Acción del task Force y socializar con el UNCT. Paso 2. Elaborar informes a partir de la información sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS. Paso 3. Socializar informes al UNCT / EHP / GIFMM e integrantes de la Red PEAS | Coordinación

## OUTPUTS
Outcome | OUTPUT | Indicador | Línea Base (Enero 2021) | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Meta global | Información requerida / medios de verificación | Método de cálculo | Agencia; Fondo, Programa (persona) responsable | Observaciones (opc.)
1. Las ONG y organizaciones de base comunitaria priorizadas, y agencias del SNU, cuentan con herramientas para poner en marcha o mejorar mecanismos de queja y reporte de casos o sospechas de explotación y abuso sexual -EAS- (que son seguros, accesibles, amigables y sensibles a las características y necesidades de las personas de acuerdo con el curso de vida, el género, la etnia, la situación de discapacidad) | 1.1. La Red PEAS cuenta con una caracterización de los mecanismos de queja según los estándares mínimos establecidos a nivel global (seguridad, accesibilidad, transparencia y confidencialidad) y sensibles a las características y necesidades de las personas de acuerdo con el curso de vida, el género, la etnia, la situación de discapacidad). | Existe (sI/no) un documento de caracterización sobre los mecanismos de queja actuales, según los estándares mínimos establecidos a nivel global y su grado de sensibilidad a las variables de curso de vida, el género, la etnia, la situación de discapacidad. | Por definir (encuesta 2020 puede servir como línea de base - revisar) | A Jun. 2021: Se cuenta con un diseño metodológico para caracterizar los mecanismos de queja priorizados | A Diciembre de 2021: Se cuenta con el informe inicial de caracterización de los mecanismos de queja | N/A | A Mayo de 2022: Existe (sI/no) un documento de caracterización sobre los mecanismos de queja actuales, según los estándares mínimos establecidos a nivel global y su sensibilidad a las variables de curso de vida, el género, la etnia, la situación de discapacidad. | Documentos y medios de verificación de cada uno de los mecanismos de queja que fueron identificados y que se tuvieron en cuenta para elaborar la caracterización | Paso 1: Establecer la metodología para realizar la caracterización sobre los mecanismos de queja actuales, según los estándares mínimos establecidos a nivel global y su grado de sensibilidad a las variables de curso de vida, el género, la etnia, la situación de discapacidad. Paso 2: Realizar una prueba piloto de la metodología para realizar la caracterización. Paso 3: Establecer un cronograma para el desarrollo del proceso y compartilo con el TF y Red PEAS. Paso 4: Realizar el proceso de caracterización. Paso 5: Elaborar el informe de caracterización de mecanismos de queja de EAS. N.B. Esta caracterización deberá incluir, al menos, los dos territorios priorizados en los que se estableceran los IACBCM (ver indicador de abajo) | ACNUR ONU Mujeres Coordinación | N.B. Se requeriría, al menos, una dedicación de 10 horas mensuales para la preparación, puesta en marcha y consolidación de la caracterización. A esto habría que sumarle el eventual costo de las actividades de desarrollo y socialización
|  | Número de personas (desagregadas por agencias, fondos, programas del SNU y organizaciones de la sociedad civil) que participan en al menos dos actividades de desarrollo y socialización de la caracterización y recomendaciones | Cero (0) | A Jun. 2021: Al menos 20 personas del SNU han participado en el diseño metodológico de la caracterización | A Febrero de 2022: Al menos 100 personas de 20 agencias, fondos, programas y organizaciones han participado en la caracterización de los mecanismos de queja | N/A | A Mayo de 2022: Al menos 100 personas de 20 agencias, fondos, programas y organizaciones han participado en dos actividades de desarrollo y socialización de la caracterización | Actas y listados de inscripción y asistencia de las actividades de diseño, puesta en macha y socialización de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la caracterización de los mecanismos de queja priorizados | Paso 1: Elaborar una herramienta para el registro de participantes en cada una de las actividades de desarrollo y socialización de la caracterización. Paso 2: Contabilizar (sumar) el número de personas registradas en cada actividad, desagregando la información por sexo y agencia u organización a la que pertenezca Paso 3: Contabilizar (sumar) el número de personas registradas en las actividades de socialización de resultados de la caracterización final (presenciales o remotas) | ACNUR ONU Mujeres Coordinación | N.B. Se requeriría, al menos, una dedicación de 10 horas mensuales para la preparación, puesta en marcha y consolidación de la caracterización. A esto habría que sumarle el eventual costo de las actividades de desarrollo y socialización
| 1.2. Las ONG y entidades SNU de la Red PEAS acceden a herramientas e información clave para emprender acciones mínimas para implementar mecanismos de queja de EAS para las comunidades, según los estándares mínimos establecidos a nivel global. | Número de ONG y entidades SNU que acceden a herramientas y documentos clave (e.g. guías, normas, estándares, etc.) para establecer mecanismos de queja de EAS para las comunidades, de acuerdo con estándares mínimos internacionales. | Por definir, según los resultados de la caracterización | A Jun. 2021: Se ha organizado y difundido entre ONG y agencias/fondos/programas del SNU una compilación de documentos y herramientas sobre mecanismos de queja de EAS para las comunidades. | A Diciembre 2021: Se han socializado a todas las ONG y agencias/fondos/programas SNU, que no cuentan con mecanismos de queja de EAS para las comunidades, las herramientas y documentos disponibles que facilitan su establecimiento. |  | A Enero de 2022: Por definir el número de organizaciones del TF de PEAS y de la Red PEAS que acceden a información clara y pertinente para establecer mecanismos de queja de EAS para las comunidades | Herramientas y documentos disponibles que brindan orientaciones prácticas para el establecimiento de mecanismos de queja de EAS para las comunidades | Paso 1: Identificar los documentos y herramientas en materia de mecanismos de queja de EAS que son susceptibles de replicar por parte de ONG y agencias/fondos/programas SNU. Paso 2: Identificar las ONG y agencias/fondos/programas SNU del TF de PEAS y de la Red PEAS que no cuenten con mecanismos de queja de EAS para las comunidades o que estén en proceso de establecerlos. Paso 3: Realizar sesiones de socialización de estas herramientas y mecanismos. | ACNUR ONUM UNICEF Coordinación
|  | Porcentaje de ONG y entidades SNU que implementan en un nivel ALTO, mecanismos de queja de EAS para las comunidades (según los estándares mínimos establecidos a nivel global). | Por definir | A Diciembre de 2021: El 10% de ONG y entidades SNU que no tenían un mecanismo de queja, se encuentran en alguno de los siguientes niveles de implementación: NIVEL BAJO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que se ha socializado con el personal y socios implementadores NIVEL MEDIO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que es accesible al personal, socios implementadores y comunidades participantes NIVEL ALTO: Se cuenta con un mecanismo de reporte funcional, accesible y adaptado a las necesidades de las comunidades participantes, según sus características por género, curso de vida, pertenencia étnica y condición de discapacidad |  |  | A Junio de 2022: El 30% de ONG y agencias/fondos/programas SNU que no tenían un mecanismo de queja, se encuentran en un nivel ALTO de implementación. NIVEL BAJO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que se ha socializado con el personal y socios implementadores NIVEL MEDIO: Se cuenta con un mecanismo de reporte que es accesible al personal, socios implementadores y comunidades participantes NIVEL ALTO: Se cuenta con un mecanismo de reporte funcional, accesible y adaptado a las necesidades de las comunidades participantes, según sus características por género, curso de vida, pertenencia étnica y condición de discapacidad
|  | Existe un mecanismo interagencial de queja comunitaria - Inter-Agency Community Based Complaint Mechanism (IA CBCM) - en articulación con ELCs (ej. Arauca - Nariño – Norte S - Gujaira por definir conjuntamente). | Cero (0) | A Septiembre de 2021 se que cuenta con las bases (SOP interagenciales socializados, puntos focales PEAS identificad@s - en el nivel nacional y local -, mecanismos de queja y mecanismos de reporte identificados - en el nivel nacional y local -y mapeo de servicios de asistencia - en el nivel nacional y local - para personas/víctimas sobrevivientes de EAS) para establecer un IA CBCM en al menos un territorio en articulación con un ELC/GIFMM local | A marzo 2022 se cuenta con un IA CBCM establecido en al menos un territorio, en articulación con un ELC/GIFMM (ej. Arauca) |  | A Diciembre de 2022 se cuenta con dos (2) IA CBCM establecidos en dos (2) territorio, en articulación con un ELC/GIFMM (ej. Arauca) (ej.Valle del Cauca) | Actas, listados de asistencia de la socialización de SOP interagenciales con integrantes de ELCs, listado de puntos focales PEAS de los 2 ELCs; documento de compilación y caracterización de mecanismos de queja y mecanismos de reporte de agencias/organizaciones de los 2 ELCs; mapeo de servicios de asistencia para personas/víctimas de EAS en los 2 territorios establecidos y actas de asistencia de la socialización de protocolo de asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS con integrantes de ELCs y capacitación sobre asistencia a victimas sobrevivientes desde un enfoque centrado en las sobrevivientes. | Paso 1: Identificar los puntos focales de PEAS en los ELC/GIFMM para definir los pasos necesarios para establecer un IA CBCM (N.B. Esto incluye la elaboración de un directorio con los datos de contacto de puntos focales PEAS - nacionales y locales - que harán parte del proceso.) Paso 2: Realizar una formación sobre el IA CBCM y socialización de los SOP interagenciales con integrantes de ELC/GIFMM (2). Paso 3: Revisar los resultados de la caracterización de mecanismos de queja y mecanismos de reporte de agencias /organizaciones de los ELCs/GIFMM priorizados Paso 4: Elaborar un mapeo de servicios de asistencia para personas/víctimas de EAS , en conjunto con los dos (2) ELCs/GIFMM priorizados. Paso 5: Socializar el protocolo de asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS con integrantes de los 2 ELCs y capacitación sobre asistencia a victimas sobrevivientes desde un enfoque centrado en las sobrevivientes. | UNICEF ONU Mujeres ACNUR OIM WFP UNFPA Coordinación
| 1.3 Las organizaciones y agencias de la Red PEAS conocen los Procedimientos Operativos Estándares (SOP) Interagenciales para la gestión de casos o sospechas de EAS y cuentan con información sobre procesos de reporte para la investigación de casos o sospechas de EAS | Número de personas (desagregadas por agencias, fondos, programas del SNU y organizaciones de la sociedad civil) que acceden a información relevante sobre: a) SOPs Interagenciales para la gestión de casos o sospechas de EAS, y b) procesos de reporte para la investigación de casos o sospechas de EAS | Cero(0) | A Jun. 2021: El UNCT ha aprobado los SOPs y el respectivo plan de divulgación en la Red PEAS | A Diciembre de 2021, se han socializado entre los miembros de la Red PEAS, los mecanismos de investigación y reporte de casos o sospechas de EAS, de las agencias integrantes del Task Force de PEAS | N/A | A Marzo de 2022: Al menos 100 personas de 20 agencias, fondos, programas y organizaciones han participado en actividades de divulgación de los SOPs y de los procesos de investigación de reportes de casos o sospechas de EAS | Actas y listados de inscripción y asistencia de las actividades de divulgación de los SOPs y de los procesos de reporte para investigación de casos o sospechas de EAS | Paso 1.:Diagramar y diseñar pieza comunicativa con el paso a paso del SOP - Flujograma Paso 2: Divulgación pieza comunicativa Paso 2: Elaborar una herramienta para el registro de participantes en cada una de las actividades de divulgación. Paso 3: Contabilizar (sumar) el número de personas registradas en cada actividad, desagregando la información por sexo y agencia u organización a la que pertenezca | UNICEF ONU Mujeres Coordinación | N.B. Se requeriría, al menos, una dedicación de 5 horas mensuales para la preparación, puesta en marcha y consolidación de información sobre las actividades de divulgación.
| 1.4. Agencias y organizaciones de la Red PEAS acceden al protocolo para la asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS (elaborado en articulación con el Subgrupo de VBG) | Número de ONG y agencias/fondos/programas SNU del TF de PEAS y de la Red PEAS que acceden a información sobre los servicios de asistencia para víctimas/sobrevivientes de VBG y el protocolo para la asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS. | Cero (0) | A Jun. 2021: El UNCT ha aprobado el protocolo de asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS | A Diciembre de 2021: Las ONG y agencias/fondos/programas SNU del TF de PEAS y de la Red PEAS acceden al protocolo de asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS. |  | A Enero de 2022: los integrantes del TF de PEAS y la Red PEAS ( Las ONG y agencias/fondos/programas SNU)acceden al protocolo de asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS. | Actas y listados de asistencia de procesos de socialización. | Paso 1: Elaborar una propuesta metodológica para la socialización del protocolo. Paso 2: Establecer un cronograma de socialización de la propuesta. Paso 3: Implementar el cronograma y documentar el proceso de socialización con la Red PEAS, el TF de PEAS, los ELC y GIFMM locales. | ONU Mujeres UNFPA con apoyo de ACNUR/OIM GIFMM Coordinación
|  | Número de ELCs y GIFMMs locales (desagregadas por agencias, fondos, programas del SNU y organizaciones de la sociedad civil) que participan en, al menos, dos (2) procesos de formación sobre el protocolo para la asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS (N.B. Estos territorios deberán ser distintos a los que se hayan escogido para poner en marcha el IACBCM) | Cero (0) | A Jun. 2021: El UNCT ha aprobado el protocolo de asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS | A Diciembre de 2021: Al menos el 50% de ELCs y GIFMMs locales han participado en procesos de formación sobre el protocolo para la asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS. | A Jun. De 2022: EL 100% de ELCs y GIFMMs locales han participado en procesos de formación sobre el protocolo para la asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS. | A junio de 2022 el el 100% de ELCs y GIFMMs locales han participado en procesos de formación sobre el protocolo para la asistencia a personas víctimas/sobrevivientes de EAS. | Actas y listados de asistencia de procesos de socialización.
2. Las comunidades participantes, las ONG y agencias del SNU acceden a herramientas para la Prevención de la Explotación y Abuso Sexual y el personal del SNU cuenta con información clave en materia de Acoso Sexual | 2.1. A diciembre 2022, personas de las comunidades participantes priorizadas, ONG y entidades SNU, acceden a información pertinente sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. | Porcentaje de comunidades participantes y ONGs y agencias del SNU priorizadas, que acceden a información pertinente sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. | N/A | A junio de 2021 se han definido las comunidades participantes priorizadas y en Septiembre de 2021 se han definido los contenidos y estándares mínimos de información para divulgar, sobre la identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja | A Diciembre de 2021: El 25% de las comunidades participantes priorizadas y un 100% de las ONG y agencias SNU han recibido materiales y piezas de información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. | A Jun. De 2022: EL 50% de la población participante priorizada ha sido alcanzada con materiales y piezas de información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. | A Dic. de 2022: El 100% de la población participante priorizada ha sido alcanzada con materiales y piezas de información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. | A. Materiales y piezas de información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. B. Metas poblacionales de los proyectos e iniciativas en ejecución de las agencias, fondos y programas del SNU, así como de organizaciones de la sociedad civil de la Red PEAS. C. Alcance estimado de los materiales y piezas de información divulgados | Paso 1: Identificar las metas poblacionales de los proyectos e iniciativas de las agencias, fondos y programas del SNU (tal vez a través del 4W), así como de organizaciones de la sociedad civil de la Red PEAS. Paso 2: Solicitar a las agencias, fondos y programas del SNU, así como de organizaciones de la sociedad civil de la Red PEAS, las estimaciones de población alcanzada a través de los materiales y piezas de información sobre identificación de EAS, normas de conducta y mecanismos de queja. Paso 3: Dividir la población alcanzada sobre la población meta | UNICEF ACNUR WFP PNUD UNODC Coordinación
| 2.2. A diciembre de 2022, el 75% de las ONG y agencias de la Red PEAS acceden a la herramienta para evaluar riesgos de EAS (IASC), así como a su guía de uso | Existe (si/no) una herramienta - y su guía de uso - para evaluar riesgos de EAS entre ONGs y agencias, fondos y programas del SNU. | No | A Agosto de 2021 se cuenta con una herramienta para la evaluación de riesgos de EAS, y su respectiva guía de uso. | A Dic. 2021 se ha validado y ajustado la herramienta y su guía de uso para la evaluación de tiesgos de EAS. | N/A | A Marzo de 2022 se cuenta con una herramienta y guía de uso para la evaluación de riesgos de EAS, validada y ajustada. | Documento con herramienta y guía de uso. | Paso 1: Diseñar guía de uso - primer borrador en mayo de 2021. Paso 2: Utilización de la herramienta entre junio y agosto 2021 para validación /ajustes. Paso 3: Elaboración de la guia de uso entre septiembre y octube 2021. | UNICEF WFP UNFPA OIM UNODC Coordinación | .
|  | Porcentaje de agencias, fondos, programas del SNU y organizaciones de la sociedad civil que participan en, al menos, dos (2) actividades de sensibilización sobre el uso y aplicación de la herramienta para el evaluar el riesgo de EAS. | 0 | Entre Mayo y Julio de 2022, se han realizado 2 actividades de sensibilización para agencias SNU y organizaciones de la sociedad civil. | Entre agosto y noviembre de 2022, se han realizado otras 2 actividades de sensibilización para agencias SNU y organizaciones de la sociedad civil. | N/A | A Diciembre de 2022, el 75% de agencias, fondos, programas del SNU y organizaciones de la sociedad civil que participan en, al menos, dos (2) actividades de sensibilización sobre el uso y aplicación de la herramienta para el evaluar el riesgo de EAS. | Listados de asistencia y actas/ memorias de actividades de sensibilización realizadas por el Task force. | Paso 1: Contabilizar el total de las ONG y agencias que integran de la Red PEAS Paso 2: Estimar el numero de las ONG y agencias de la Red PEAS que han participado en, al menos, dos actividades de sensibiizalición de la herramienta y su guía de uso. Paso 3: Dividir el número de las ONG y agencias de la Red PEAS sensibilizadas sobre el total de integrantes de la Red
| 2.3. El Task Force cuenta con un análisis de factores de riesgos programáticos de EAS y recomendaciones para su mitigación | Existe (si/no) un documento sobre el análisis de la evaluación de factores de riesgos programáticos de EAS y recomendaciones para su mitigación | No existe un análisis de factores de riesgos programáticos en EAS | A agosto de 2021, se cuenta con una propuesta metodológica para la identificación y valoración de riesgos programáticos de EAS | A Diciembre de 2021, se ha validado y ajustado la metodología de análisis de riesgos programáticos de EAS. | A Junio de 2022, se ha aplicado la metodología de análisis de riesgos programáticos en una muestra indicativa de proyectos (humanitarios o de desarrollo) de un grupo representativo de agencias/fondos/ programas y ONGs integrantes de la Red PEAS | A diciembre de 2022, se cuenta con un documento descriptivo sobre la metodología de análisis de riesgos programátcios de EAS y los hallazgos y conclusiones de su aplicación. | Listados asistencia de la socilización (desagregadas por agencias, fondos, programas del SNU y organizaciones de la sociedad civil) del análisis de la evaluación de factores de riesgos programáticos de EAS y recomendaciones para su prevención y mitigación | Paso 1: Elaborar una evaluación y análisis de factores de riesgos programáticos de EAS y recomendaciones para su mitigación Paso 2: Elaborar un documento con la información del análisis de factores de riesgos programáticos de EAS y recomendaciones para su mitigación Paso 3: Socializar con agencias/organizaciones de la Red PEAS el análisis de la evaluación de factores de riesgos programáticos de EAS y recomendaciones para su prevención y mitigación | UNICEF WFP UNFPA OIM UNODC Coordinación
| 2.4. El personal del SNU accede a materiales de sensibilización de prevención y respuesta frente al acoso sexual | Número de personas (desagregadas por agencias, fondos, programas del SNU) que participan en al menos dos actividades de formación sobre acoso sexual | Por definir | A septiembre de 2021: Al menos 20% del personal del SNU a participado en una formación sobre acoso sexual | A Diciembre de 2021: Al menos el 50% de personal del SNU ha participado a una formación sobre acoso sexual | N/A | A enero 2022, 50% de personal del SNU ha participado en una formación sobre acoso sexual | Listados de personal que ha participado en 2 procesos de formación sobre prevención de acceso sexual | Paso 1. Indagar a través de un grupo focal con áreas de recursos humanos de agencias/fondos/programas/misión del SNU participantes sobre la gestión en prevención/ respuesta frente al acoso sexual. Paso 2. Socializar los resultados de la indagación con el UNCT y posibles acciones de mejora orientadas a la gestión de prevención del acoso sexual. Paso 3: Diseñar una pieza comunicativa sobre prevención de acoso sexual. Paso 2: Elaborar una herramienta para el registro de participantes que acceden a los materiales. Paso 3: Socializar los materiales comunicativos Paso 4: Contabilizar (sumar) el número de personas que acceden a los materiales comunicativos contra el número de personal total, desagregando la información por sexo y agencia u organización a la que pertenezca Paso 5. Realizar dos proceso de formación sobre prevención del acoso sexual. | ONU Mujeres WFP (Andrea Ghisays) ONUDDHH (Patricia Acosta) UNFPA PNUD (UNICEF Matilde) UNDSS Misión de Verificación Coordinación
|  | Número de personas del SNU que acceden a materiales de sensibilización de prevención y respuesta frente al acoso sexual |  | A septiembre de 2021: Al menos 20% del personal del SNU ha accedido a materiales de sensibilizacion de prevencion y respuesta frente al acoso sexual | A Diciembre de 2021: Al menos el 50% de personal del SNU ha accedido a materiales de sensibilizacion de prevencion y respuesta frente al acoso sexual |  | A enero 2022, 80% de personal del SNU ha accedido a materiales de sensibilizacion de prevencion y respuesta frente al acoso sexual | Pieza Comunicativa elaborada Listados de personal del SNU que han accedido a los materiales Listados de asistencia del grupo focal y documento que recoja información de la indagación realizada en este ejercicio que y recomendaciones del Task Force
3. El UNCT / EHP / GIFMM e integrantes de la Red PEAS acceden a información y asistencia técnica para el monitoreo y reporte PEAS | 3.1. El Task Force gestiona información cuantitativa y cualitativa sobre el nivel de implementación de los estándares mínimos y los instrumentos de gestión sobre PEAS en Colombia | Porcentaje de indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force que cuentan con análisis cuantitativos y cualitativos, actualizados - así como con medios de verificación sistematizados - para la oportuna gestión y coordinación de la Red PEAS | 0 | A Julio 2021, el 100% de los indicadors de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force cuentan con datos actualizados sobre las líneas de base y el nivel de cumplimiento de los hitos establecidos para cada uno de ellos. | A Agosto de 2021, se ha producido un análisis crítico agregado del nivel de avance del del Plan de Acción de PSEA del Task Force, (i.e. cuál es el punto de partida en cada indicador, cuál ha sido el nivel de logro, qué factores explican el desempeño observado y qué recomendaciones se deben seguir para continuar o mejorar la implementtación del Plan) | N/A | A diciembre de 2022, el 100% de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force cuentan con análisis cuantitativos y cualitativos, actualizados - así como con medios de verificación sistematizados - para la oportuna gestión y coordinación de la Red PEAS | Informes elaborados y remitidos a través de correo electrónico al UNCT/EHP/GIFMM, actas de reunión de Red PEAS(listados de asistencia) | 1. Establecer un procedimiento para realizar el analisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force así como con medios de verificación sistematizados - para la oportuna gestión y coordinación de la Red PEAS cuantitativo y cualitativo de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force 2. Elaborar informes a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores de los OUTPUTS del Plan de Acción de PSEA del Task Force 3. Socializar informes con actores clave REd PEAS/GIFMM/ UNCT/EHP En relación con Informes Estanadres Mínimos PEAS Colombia y seguimiento a PEAS en Marcos Humanitarios Paso 1: Aplicar la encuesta anual sobre estándares mínimos de operación PEAS a integrantes del UNCT/EHP/GIFMM/ Red PEAS. Paso 2: Procesar y analizar la información de las actividades de consulta sobre la implementación acerca de los estándares mínimos de operación en PEAS. Paso 3. Elaborar informe a partir de los resultados de la encuesta anual. Paso 4. Hacer seguimiento semestral a los indicadores sobre PEAS en los instrumentos de gestión de la acción humanitaria entre ellos HRP y RMRP 2021. Paso 5. Elaborar informe sobre los avances evidenciados sobre PEAS en los instrumentos de gestión de la acción humanitaria entre ellos HRP y RMRP 2021 y socializar con actores relevantes. Paso 6: socializar informes formalmente con integrantes UNCT / EHP / GIFMM e integrantes de la Red PEAS | Coordinación
| 3.2. A diciembre de 2021, el UNCT / EHP / GIFMM y los integrantes de la Red PEAS acceden al menos a dos reportes generales sobre el nivel de implementación del Plan de Acción del Task Force | Número de reportes cuatrimestrales sobre avances del Plan de Acción del Task Force PEAS socializados formalmente al UNCT y reportes generales sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS | 0 | A agosto 2021: El UNCT / EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS acceden al menos 2 reportes cuatrimestrales sobre el nivel de avance del Plan de Acción y sobre el nivel de implementación estandares mínimos, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS | A diciembre 2021: El UNCT / EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS acceden al menos a 3 reportes cuatrimestrales sobre implementeación del Plan de Acción | A diciembre 2021: El UNCT/ EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS han accedido al menos a 3 reportes cuatrimestral y 1 reportes generale sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS | A enero 2022: El UNCT / EHP/ GIFMM y los integrantes de la Red PEAS acceden al menos a 1 reporte general elaborado a partir de la compilación sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS en 2021 | Informes elaborados y remitidos a través de correo electrónico al UNCT/EHP/GIFMM, actas de reunión Red PEAS(listados de asistencia) Presentaciones realizadas en el UNCT y actas | Paso 1. Elborar y socializar informes cuatrimestralmente sobre el nivel de implementación del plan de Acción del task Force y socializar con el UNCT. Paso 2. Elaborar informes a partir de la información sobre el nivel de implementación, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en torno a los estándares mínimos de operación en PEAS. Paso 3. Socializar informes al UNCT / EHP / GIFMM e integrantes de la Red PEAS | Coordinación