## PEAS ACTION PLAN 2022
PLAN D’ACTION 2022 - JANV-JUIN 2023 DU RESEAU PEAS - UNCT Haïti
Résultats | Activités | Indicateurs | Groupes cibles | Acteurs Impliqués | Responsables | Budget Contribution des Inst.Membres | Suivi de la mise en œuvre
Axe 1 : ENGAGEMENT AUPRES DES COMMUNAUTES
R1. Des mécanismes sûrs, accessibles et adaptés aux besoins des victimes sont renforcés pour le rapportage des cas d’EAS au sein des communautés | A.1.1. Cartographier les mécanismes de plainte déjà existants dans les 10 départements. | Cartographie des mécanismes de plainte existants dans les 10 départements. | Organisations de développement et humanitaires | Points focaux PEAS | OPC / MCFDF |  | Trimestriel
Agences onusiennes (UNFPA)
Coordination PEAS
| A.1. 2. Former les acteurs locaux dans la réception, la gestion et la référence des plaintes des victimes d’EAS. | % des acteurs recevant les plaintes des victimes d’EAS formés à la PEAS. | Staff des agences, des institutions étatiques, des ONGs nationales et internationales | Points focaux PEAS | Agences onusiennes | UNFPA; BM; $4,000.00 (OIM) | Trismetriel
| A.1.3. Sensibiliser les communautés à la PEAS et à l’existence de mécanismes de plaintes sûrs et confidentiels. | Nombre de personnes qui ont accès à des mécanismes de plaintes sûrs et confidentiels. | Les communautés ciblées | Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes | Sous-groupe de travail TF PEAS |  | Trismetriel
Coordination PEAS
| A.1.4. Vulgariser les informations relatives aux circuits de référencement et au mapping auprès des acteurs | Nombre de circuits produits et distribués | Agences Nations Unies | Staff des agences, des institutions étatiques, des ONGs nationales et internationales | Agences onusiennes (UNFPA, OPS/OMS, UNICEF, UNW ) |  | Mensuel
Contribution totale Axe 1 | [5 empty] | 4000
Axe 2 : PREVENTION
R2. Le personnel et les partenaires des Nations Unies, des ONGI, des ONGs nationales sont informés et conscients des politiques et des mécanismes existants en matière de PEAS. | A.2.1. Imprimer des posters relatifs à la PEAS et les afficher au sein des agences et des organisations | % des agences et organisations ayant affiché dans leurs locaux des affiches. | Agences Nations Unies |  |  | $10,000.00 (UNFPA) | 2022-12-01
|  |  |  | Agences et organisations | UNFPA, OPS/OMS, UNW, OIM
[5 empty] | Coordination PEAS | $1,000.00 (OIM)
| A.2.2 Faire signer aux chefs d’agences et aux représentants des organisations et tout le personnel des agences et organisations une attestation d’engagement pour vulgariser et mettre en œuvre la politique universelle de la PEAS. | % d’attestions signées par les chefs d’agences et par les directeurs d’organisation | UNCT / HCT | Représentants des agences et directeurs des organisations | PF PEAS |  | 2022-10-01
Coordination PEAS
| A.2.3 Vérifier chaque trimestre que le personnel des agences onusiennes, des partenaires d’implémentation, des ONGI, des ONGs nationales ont suivi les formations obligatoires sur la PEAS. | % du personnel ayant suivi les formations PEAS | Staff des agences, des institutions étatiques, des ONGs nationales et internationales | Toutes les agence/organisations | PF PEAS | Cout interne a chaque agence & organisation | Trimestriel
Coordination PEAS
| A.2.4 Vérifier que les points focaux PEAS sont formés à la PEAS. | % de points focaux PEAS formés à la PEAS | Points focaux PEAS des agences | Points focaux PEAS | Coordination PEAS |  | Trimestriel
| A.2.5 Ajouter la PEAS au briefing de sécurité du nouveau personnel des agences onusiennes et l'attestation obligatoire annuelle aux cours en ligne de PEAS de chaque membre du personnel | % du personnel ayant suivi le discours inductif relatif à la PEAS. | Staff des agences nouvellement recrutés ou en mission | UNDSS et personnel de sécurité de chaque agence (en cours de discussion) | Représentants des agences onusiennes |  | Trimestriel
| A.2.6 Vérifier que les agences onusiennes sensibilisent les partenaires de mise en œuvre et autres entreprises contractualisées à la PEAS. | Nombre de rapports de séances de sensibilisation. | Staff des institutions étatiques, des ONGs nationales et internationales | Points focaux PEAS | Représentants des agences onusiennes | $5,000.00 (OIM) | Trimestriel
$2,000.00 (ONUSIDA)
| A.2.7 Insérer une clause liée à la PEAS dans les contrats avec les fournisseurs de services et dans tous types de partenariats avec les partenaires. | % des contrats intégrant la clause liée à la PEAS. | Institutions étatiques, des ONGs nationales et internationales et fournisseurs | RH des agences | Représentants des agences onusiennes |  | 2023-03-01
Points focaux PEAS
| A.2.8 Diffuser sur tous les réseaux sociaux des agences onusiennes des outils de communication relatifs à la PSEA. | Nombre d’outils de communication diffusés sur les réseaux sociaux des agences/organisations. | Chargés de communication des agences | Services de communication des agences et organisations | Points focaux | $2,000.00 ONUSIDA | Trismestriel
Coordination PEAS
Contribution totale Axe 2 | [5 empty] | 20000
AXE 3 : REPONSE
R3. Un mécanisme de prise en charge des victimes inter organisations est mis en place et est fonctionnel pour les cas | A.3.1. Vulgariser le numéro de téléphone +(509) 3702-6516 et l’adresse mail Report-UN-Haiti@un.org déjà existants au sein du SNU et auprès des partenaires d’implémentation. | % des personnes qui sont informées de l’existence d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail. | Les agences, les partenaires de mise en oeuvvre, membres du HCT et des différents groupes de coordination | Points focaux PEAS | Coordination PEAS |  | Continu
| A.3.2. Renforcer les capacités du personnel de l’Office de protection du Citoyen (OPC), de la Brigade de la protection des mineurs (BPM), du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes (MCFDF) sur la prise en charge des plaintes pour les victimes d’EAS spécifiquement et le MSPP, et fournir des médicaments et des fournitures pour la prise en charge clinique et psychologique des victimes d'EAS. | % des personnes formées à la prise en charge des plaintes des victimes d’EAS au sein de l’OPC, de la BPM et du MCFDF | Staff de l'OPC, BPM, MCFDF | OPC, BPM, MCFDF | Sous-groupe de travail TF PEAS, OPS/OMS | $5,000.00 (OIM) | Trimestriel
| A.3.3. Etablir un circuit de référencement des victimes d’EAS et assurer leur prise en charge en s’appuyant sur les circuits déjà existants de prise en charge des victimes de VBG et de PE. | Liste des acteurs apportant une prise en charge aux victimes d’EAS. | Points focaux PEAS des agences | UNICEF/UNFPA/UNWOMEN | Coordinateur Spotlight en attente du recrutement du PSEA coordinateur.trice (P4) | $4,000.00 (UNHCR) | Trimestriel
| A.3.4. Vérifier que les acteurs engagés dans la prise en charge des victimes d’EAS sont formés à la PEAS et que les informations sont collectées et rapportées correctement | % des acteurs apportant une prise en charge aux victimes formés à la PEAS | Personnel ciblés pour la prise en charge des cas de PEAS | Toutes les agences et organisations | Coordinateur Spotlight en attente du recrutement du PSEA coordinateur.trice (P4) |  | Trimestriel
| A.3.5. Finaliser le modus operandi d'harmonisation des agences pour la hotline 8811 principes des hotline | Nombre d'agences ayant signé un protocole d'accord pour intégrer le dispositif | 9 agences des Nations unies (PAM, UNICEF, FAO, PNUD, UNFPA, OIM, UNOPS, ONUFEMMES & OMS/OPS) | Toutes les agences et organisations | Points focaux des agences |  | 2022-12-01
| A.3.6. Former les opérateurs des différentes hotlines VBG en particulier celles sous le lead du MCFDF à la prise en compte des cas de PEAS et leur référence | Nombre d'opérateur formés par hotline désagrégé par sexe | Staff des hotlines | Toutes les agences et organisations | Points focaux des agences |  | Trismestriel
Contribution totale Axe 3 | [5 empty] | 9000
AXE 4 : COORDINATION DES ACTIVITES
R4. Un Groupe de travail pour la PEAS est mis en place au niveau pays et la redevabilité des agences et organisations sur la PEAS est assurée | A.4.1. Désigner des points focaux au niveau national et terrain au sein de chaque agence du système des Nations unies (SNU) et des organisations non-gouvernementales internationales et nationales. | Liste actualisée de tous les points focaux PEAS. |  |  | Coordination PEAS |  | 2022-08-01
|  |  | Staff des agences | Agences/ organisations
| A.4.2. Réviser les termes de référence de la Taskforce PEAS. | Copie validée des termes de référence. | Points focaux PEAS des agences |  |  |  | 2022-09-01
|  |  |  | Points focaux PEAS | Coordination PEAS
| A.4.3. S’assurer au sein de chaque agence/organisation que les responsabilités relatives à la PEAS sont mentionnées dans les termes de référence de la personne désignée en tant que point focal. | Copie validée des termes de référence. | Agences des Nations Unies | Points focaux PEAS | Coordination PEAS |  | 2022-10-01
| A.4.4. Continuer à fournir des mises à jour régulières par le biais des réunions mensuelles du Réseau des Points Focaux | Comptes rendus de la réunion de la Task force partagés. | Agences des Nations Unies | Coordinatrice PSEA | Coordination PEAS |  | Mensuel
| A.4.5. Intégrer les aspects PSEA dans les documents stratégiques (UNSDCF, HRP, micro-évaluation, IP agreement) | Mentions faites dans les différents documents UNCT/HCT | Agences des Nations Unies | RCO | Coordination PEAS |  | Continu
Contribution totale Axe 3 | [5 empty] | 0
CONTRIBUTION TOTALE | [5 empty] | 33000