## plan d'action PEAS
PLAN D’ACTION POUR LA LUTTE CONTRE LES ABUS ET L’EXPLOITATION SEXUELS
Exploitation sexuelle : « désigne tout abus ou tentative d’abus d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégale ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique » Abus sexuels : désigne toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace d’une telle atteinte constituant elle aussi l’abus sexuel : Circulaire du Secrétaire General des Nations Unies (SGNU). La Taskforce sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS) commis par les travailleurs humanitaires et autres acteurs intervenant dans l’aide apportée aux populations les plus vulnérables est mis sur pied pour guider et d’appuyer la conception, la mise en œuvre et la surveillance d’un mécanisme communautaire de plaintes (CBCM). La Taskforce sur la PEAS est le principal organe de coordination, d'échange de bonnes pratiques et de surveillance des mesures de prévention et d'intervention en matière d'exploitation et d’abus sexuels (EAS), y compris de certains aspects de son opérationnalisation. Le Groupe de travail est responsable pour la mise en œuvre du plan d’action. L’Equipe Pays Humanitaire (HCT) est responsable de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action.
Chronogramme
[6 empty] | 2019 | [8 empty] | 2020
Résultats | Activités/actions | Responsables | Etat de lieu de la mise en œuvre | Source de verification | Responsible | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar
1. Un Groupe de travail PEAS est mis sur pied au niveau pays | 1.1 Désigner des points focaux au niveau national et terrain au sein de chaque agence du système des Nations Unies (SNU) et des organisations non-gouvernementales internationales (ONGI) | Chefs d’Agences et des ONGI |  | Liste actualisée des points focaux | Chef d'agences/OCHA | bar: 2019 Aoû to 2019 Oct
| 1.2 Elaborer les termes de référence de la Taskforce sur la PEAS | Points focaux PEAS Yaoundé et terrain (TBC : Maroua, Buea, Bamenda, Bertoua…) |  | Copie validée des TdR | OCHA/Tous | bar: 2019 Sep to 2019 Oct
| 1.3 Définir le mécanisme d’alignement et de cohérence entre le plan de travail national et les plans de travail /régionaux |  |  |  | OCHA | bar: 2019 Aoû to 2019 Oct
| 1.4 Elaborer les termes de référence des points focaux PEAS | Points focaux PEAS Yaoundé et terrain (TBC : Maroua, Buea, Bamenda, Bertoua…) |  | Copie validée des TdR | OCHA/Tous | bar: 2019 Juil to 2019 Aoû
| 1.5 Mettre à la disposition des agences humanitaires le document sur la législations internationales (et nationales si applicable) sur le PSEA. | Points focaux PEAS Yaoundé et terrain (TBC : Maroua, Buea, Bamenda, Bertoua…) |  |  | OCHA | bar: 2019 Juil to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
| 1.6 Assurer que tous les documents clés relatifs à la PEAS (termes de référence de la Taskforce PEAS, des points focaux PEAS, etc.) sont disponibles en français et en anglais | Taskforce PEAS |  | copie validée des documents | OCHA | bar: 2019 Sep to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
| 2.1 Sensibiliser tous les staffs dans tous les vols UNHAS ( affichage) | Points focaux PEAS |  |  | Gencap WFP | bar: 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
2. Le personnel et les partenaires des Nations Unies et des ONGI sont informés et conscients des politiques et des mécanismes existants en matière de PEAS au niveau des agences et à l’échelle du Système | 2.1 Sensibiliser tous les staffs dans toutes les agences | Points focaux PEAS |  | % de staffs sensibilisés | Lead CoLead WFP | bar: 2019 Oct to 2020 Mar
| 2.2 Vérifier que tous les membres du personnel des Nations Unies et des ONGI aient suivi les cours obligatoires sur la PEAS et établir un mécanisme de pression (Ex : impossible de postuler à une formation en présentiel ou partir en mission) | Point Focaux PEAS |  | % de personnel ayant suivi les cours Mécanisme de pression défini | OCHA WFP | bar: 2019 Oct to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
| 2.3 Elaborer des briefings d'induction sur la PEAS pour les nouveaux membres du personnel, | Groupe de travail PEAS |  | Rapport des sessions de briefings | OCHA OMT | bar: 2019 Nov
| 2.4 Sensibiliser les partenaires de mise en œuvre et autres entreprises contractualisées sur la PEAS les outils et Présentation seront valider à l’OMT pour UN ? | PF PEAS |  | Rapport des séances de sensibilisation | OMT OCHA | bar: 2019 Oct to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
| 2.5 Insérer une clause liée à la PEAS dans les contrats avec les fournisseurs de services | OMT sur proposition du Groupe de travail sur la PEAS |  | Copies des contrats intégrant la clause | Chef de file de l'OMT(UNESCO) | bar: 2019 Oct to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
| 2.6 .6 Elaborer et diffuser des outils de sensibilisation et de communication sur la PEAS en direction des communautés bénéficiaires (y compris du matériel adapté aux enfants) en veillant à leur traduction dans les langues jugées appropriées | Taskforce PEAS |  | Exemplaires d’outils ; Rapports des séances de sensibilisation et de communication | OCHA PAM | bar: 2019 Oct to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
4. Un mécanisme communautaire inter organisations de plainte pour EAS est mis sur pied et fonctionnel, y compris une carte des rôles et responsabilités du mécanisme (des personnels terrain, jusqu’aux Chefs d’Agences et Coord. Humanitaire) | 4.1: : Définir des mécanismes de plainte y compris leur composante judiciaire et d’aide aux victimes | Taskforce PEAS |  |  | PAM OCHA IMC | bar: 2019 Nov
| 4.2: Elaborer un mapping des services et intervenants pour la prise en charge des victimes de PSEA dans chaque région d’interventions des agences UN et des ONGI | Taskforce PEAS |  | Mapping actualisé des services et intervenants | UNFPA IMC | bar: 2019 Nov
| 4.3 Coordonner et centraliser la remontée d’informations (cas ouverts et cas fermés) sur la base d’une procédure clairement définie, alignée avec des principes clés dont celui de la confidentialité | Taskforce PEAS |  | Rapports de la remontée d’informations | OCHA PAM IMC | bar: 2019 Sep to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
5. La redevabilité des agences sur la PEAS est assurée | 5.1 Mettre à disposition des ressources financières pour la mise en œuvre des plans d’action PEAS au niveau national et terrain | Chefs d’agences sur proposition du Groupe de travail sur la PEAS |  | Preuve de la mise à disposition des ressources financières | En fonction des budget OCHA IMC | bar: 2019 Sep to 2019 Nov; 2020 Jan to 2020 Mar
| 5.2 Intégration de la PEAS dans les plans de performance des points focaux désignés | Point focaux PEAS superviseurs et responsables des RH des agences/ Superviseurs |  |  | OCHA | bar: 2020 Mar
| 5.3 Reporting semestriel et annuel de la mise en œuvre du plan d’action | Groupe de travail PEAS |  | Copies des rapports | OCHA